## 项目
Project Planner
[11 empty] | 2 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Conplete (beyond plan)
[14 empty] | C | Christmas Holiday
[14 empty] | E | Exam Week
| Plan | Plan | Actual | Actual | Percentage
Activity | Begin | Duration | Begin | Duration |  | Week
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Data acquisition | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
keyword filter (failed) | 2 | 4 | 2 |  | 0% | bar: Week 1 to Week 20
Matrix Generator | 2 | 4 | 3 | 2 | 80%
Singular value decomposition | 5 | 1
LSA Clustering | 6 | 3
Summary for 1st stage | 8 | 1
pLSA mathematic model | 8 | 5
train and test pLSA | 11 | 11 | bar: Week 13 to Week 16
Summary for 2nd stage | 22 | 1
(Optional stage) Model improvement | 22 | 2